## Control de cambios
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Instancia de Aprobación | Descripción
1 | 27-28/01/2025 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Elaboración y aprobación primera versión documento, aprobado sesión 01 de 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## 1.1. METODOLOGÍA PARA LA ADMI
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS / 1.1. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
1. Política de Administración de Riesgos | PA250-018-01 | Actualizar la política de administración de riesgos de acuerdo con los cambios de la guía V6 del DAFP. | Documento política de administración de riesgos actualizada, aprobada y publicada. | 2025-03-31 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
| PA250-018-02 | Difundir la política de administración de riesgos. | Soporte de difusión política de administración de riesgos. | 2025-07-31 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
2. Actualización del Mapa de Riesgos de Institucional | PA250-001-14 | Actualizar mapa de riesgos institucional 2026. | Mapa de riesgos Institucional Actualizado 2026. | 2025-10-31 | Oficina asesora de Planeación / Lideres de Procesos JPMP. | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Lideres de Procesos JPMP.
3. Consulta y participación ciudadana | PA250-018-03 | Publicar versión preliminar del Mapa de Riesgos de Institucional 2026 en página web JPMP para participación ciudadana. | Versión preliminar del Mapa de Riesgos Institucional 2026 en página web publicada. | 2025-12-30 | Oficina Asesora de Planeación y Coordinador Grupo de Comunicaciones. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Coordinador Grupo de Comunicaciones.
| PA250-018-04 | Publicar versión preliminar del Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- para participación ciudadana. | Versión preliminar del PTEP 2025 publicada. | 2025-01-17 | Oficina Asesora de Planeación y Coordinador Grupo de Comunicaciones. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Coordinador Grupo de Comunicaciones.
4. Aprobación | PA250-018-05 | Aprobar y publicar el Mapa de Riesgos de Institucional 2025. | Mapa de Riesgos de Institucional 2025 definitivo aprobado y publicado. | 2025-01-30 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP.
| PA250-001-06 | Aprobar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. | Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 aprobado y publicado | 2025-01-30 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP.
5. Monitoreo/autocontrol | PA250-018-07 | Realizar monitoreo cuatrimestral al Mapa de Riesgos Institucional y al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. | Tres (3) reportes de avances de monitoreo al MRI y al PTEP. | 2026-01-05 | Todas las dependencias de la JPMP | Líder de cada proceso
6. Seguimiento | PA250-001-13 | Realizar seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. | Tres (3) informes de seguimiento del PTEP 2025 | 2026-01-30 | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
| PA250-018-06 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los informes de seguimiento, evaluación y auditoria realizados al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. | Dos (2) presentaciones (Actas de comité con presentaciones de avances al PTEP 2025.) | 2025-10-31 | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
| PA250-018-08 | Realizar supervisión semestral al Mapa de Riesgos Institucional 2025 | Dos (2) informes de supervisión al Mapa de Riesgos Institucional. | 2025-11-29 | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
7.Auditoría y mejora. | PA250-018-09 | Realizar auditorías semestrales al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. | Dos (2) informes de auditoría del PETP 2025 de la JPMP, en los meses de junio y diciembre | 2026-01-30 | Oficina de Control Interno de Gestión. | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.

## 1.2 GESTIÓN DE RIESGOS PAR
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS / 1.2. GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD Y DE LA/FT/FP
Descripción del Riesgo | Tipo de Riesgo | Tratamiento | Cod. | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación
Pérdida económica debido a hurto de bienes muebles y consumibles. | Corrupción | Reducir | PA-250-052-01 | Capacitar a servidores y funcionarios en manejo y custodia de bienes patrimoniales y transitorios. | Secretaría General /Coordinador Grupo Administrativo | 2025-12-30
|  |  | PA-250-052-02 | Verificar y actualizar los inventarios de los despachos que hacen parte de la Fase III de SPOA. | Secretaría General /Coordinador Grupo Administrativo | 2025-12-30
Pérdida reputacional y económica por errores en la aplicación de la normatividad de contratación pública. | Fiscal | Reducir | PA-250-023-01 | Realizar capacitación del manual y/o procedimiento de contratación. | Secretaría General /Coordinador Grupo de Contratos | 2025-05-30
Pérdida económica debido a una inadecuada revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias. | Fiscal | Reducir | PA-250-025-01 | Estandarizar formato para la aprobación de pólizas. | Secretaría General /Coordinador Grupo de Contratos | 2025-05-30
|  | Mitigar | PA-250-025-02 | Establecer la realización de reuniones trimestrales de seguimiento de ejecución contractual. | Secretaría General /Coordinador Grupo de Contratos | 2025-12-30
Pérdida reputacional por insuficiencia en los controles y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo. | Corrupción | Mitigar | PA-250-054-01 | Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT). | Secretaría General /Coordinador Grupo Contratos | 2025-05-30
Pérdida Reputacional por incurrir en conductas irregulares relacionadas con recibir dádivas u otros beneficios con el fin de desviar el ejercicio de la acción disciplinaria. | Corrupción | Reducir | PA-250-057-01 | Informe anual de gestión disciplinaria que identifique posibles oportunidades de mejora y buenas prácticas. | Secretaría General /Coordinador Control Disciplinario | 2025-12-31
Pérdida económica por incumplimiento legal en el marco de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo | Fiscal | Reducir | PA-250-045-01 | Actualizar e implementar el plan de SG SST para el 2025 | Secretaría General / Coordinador del Grupo de TH | 2025-03-28
Posibilidad de desviación de investigaciones para beneficio propio o de un tercero. | Corrupción | Reducir | PA-250-056-01 | Parametrizar en el sistema la configuración de permisos y roles. | OTIC | 2025-07-30
|  |  | PA-250-056-02 | Suscribir acuerdos de confidencialidad para funcionarios judiciales que ingresen a IV Fase. | Fiscal General Penal Militar y Policial | 2025-09-30
Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por mora judicial y/o falta de controles en la actividad judicial. | Corrupción | Mitigar | PA-250-048-01 | Implementar el formato de reporte de estadísticas incorporando el control de términos procesales para adelantar la indagación, instrucción, calificación y juzgamiento. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-28
|  |  | PA-250-048-02 | Implementar los indicadores establecidos en la directiva de gestión estadística y rendimiento judicial para el TSMP y Juzgados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-27
|  |  | PA-250-048-03 | Elaborar guía para estandarizar criterios de términos legales y de verificación de plazo razonable. | Jefe OAJ | 2025-03-31
Presidente del Tribunal Penal Militar y Policial - Fiscal General Penal Militar y Policial
|  |  | PA-250-048-04 | Proyectar la modificación del manual de funciones en relación con los cargos de secretarios, relator, auxiliares judiciales y oficial mayor de TSMP. | Secretaría General - Grupo de Talento Humano / Mesa Técnica Misional / TSMP | 2025-10-30
|  |  | PA-250-048-05 | Mejora para sistema de alertas que advierta vencimiento de términos de los procesos judiciales en el Sistema de Información Misional. | Coordinación de Sistemas de Información | 2025-10-28
Pérdida reputacional debido a la manipulación, ocultamiento, filtración y/o destrucción de información física o digital para obtener un beneficio para si o para un tercero. | Corrupción | Mitigar | PA-250-051-01 | Diseñar e implementar procedimiento especifico y detallado para entrega y recibo del puesto de trabajo de los Servidores judiciales. | Secretaría General - Grupo de Talento/ Mesa Técnica Misional | 2025-06-30
|  |  | PA-250-051-02 | Aprobar y socializar guía que establezca lineamientos para diligenciamiento de los libros del despacho a todos los funcionarios judiciales de juzgados de primera instancia. | Mesa Técnica Primera Instancia y Grupo de Comunicaciones | 2025-03-30
|  |  | PA-250-051-03 | Implementar alertas de ingreso, modificación, movimiento y descarga de expedientes en juzgados bajo régimen de Ley 1407. | Coordinación de Sistemas de Información | 2025-09-30
|  |  | PA-250-051-04 | Aprobar el formato de acuerdo de confidencialidad en el aplicativo DARUMA | Secretaría General - Grupo de Talento | 2025-02-28
Pérdida económica y reputacional por omisión o actuación inoportuna en las gestiones judiciales y extrajudiciales. | Fiscal | Reducir | PA-250-033-01 | Realizar mesa técnica con la OTIC para solicitar la sistematización de la herramienta que contenga la información actualmente vinculada en la matriz de seguimiento y control de procesos judiciales. | Jefe de Oficina Asesora Jurídica | 2025-02-28
|  |  | PA-250-033-02 | Implementar Informe semestral del seguimiento realizado a los procesos. | Profesional de Defensa | 30/07/25 30/01/26
Pérdida reputacional al incurrir en conductas que lesionen los intereses de la Entidad cuando se ejecuten las actividades relacionadas con las funciones de la Oficina Asesora Jurídica al buscar el beneficio propio o de un tercero. | Corrupción | Reducir | PA-250-049-01 | Realizar 2 socializaciones relacionadas con el debido manejo a la manifestación de conflictos de interés a funcionarios y contratistas de la OAJ (2 charlas). | Profesional de Defensa | 2025-12-15
Pérdida reputacional por denuncias de presuntos actos de corrupción debido a conflictos de interés no gestionados. | Corrupción | Reducir | PA250-055-01 | Establecer e implementar plan de auditorías | Control Interno de Gestión | 2025-11-30
|  |  | PA250-055-02 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de conflictos de interés | Secretaria General / Coordinador del Grupo de TH | 2025-11-30
Modificaciones indebidas para beneficio propio o de un tercero en los registros realizados en los sistemas de información misional o estratégicos, violando el carácter de confiabilidad | Corrupción | Reducir | PA-250-050-01 | Realizar una revisión de los perfiles, roles y privilegios de acceso que tienen los distintos usuarios sobre los sistemas de información y plataformas de acceso a los recursos tecnológicos con los líderes de todos los procesos misionales. | Coordinador sistemas de información. | 2025-07-30
|  | Mitigar | PA-250-050-02 | Guía que defina la asignación de perfiles y roles en el Sistema de Información. | Coordinador sistemas de información. | 2025-08-30
|  | Reducir | PA-250-050-03 | Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, socializar permanentemente las estrategias de seguridad y privacidad de la información desde el puesto de trabajo, que propenda por la custodia y conservación de la integridad de los datos. | Jefe OTIC | 2025-11-30

## 1.3 CANALES DE DENUNCIA
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS / 1.3 CANALES DE DENUNCIA
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
1.4 Acción Estratégica Canales de Denuncia | PA250-018-10 | Incorporar en los informes trimestrales de PQRSD el reporte de las denuncias por temas de corrupción ingresadas a la entidad. | Cuatro (4) informes en el año. | 2025-10-31 | Secretaría General- Grupo Administrativo. | Coordinador Grupo Administrativo.
| PA250-018-11 | Difundir los Canales de Denuncia. | Soporte de Dos (2) Comunicaciones internas o socializaciones de los Canales de Denuncia. | 2025-12-31 | Secretaría General / Grupo de Control Disciplinario / Grupo de Comunicaciones. | Coordinador Grupo de Control Disciplinario / Coordinador Grupo de Comunicaciones.
| PA250-018-12 | Generar reporte de tratamiento a quejas disciplinarias asociadas a hechos de corrupción | Dos (2) reportes en el año julio y enero del año siguiente. | 2026-01-30 | Secretaría General- Grupo Control Disciplinario. | Coordinador del Grupo de Control Disciplinario.

## 1.4 DEBIDA DILIGENCIA
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
1. PREVENCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS / 1.4 DEBIDA DILIGENCIA
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
1.Adecuación Institucional para cumplir con la debida diligencia | PA250-018-13 | Determinar si la UAEJPMP se encuentra obligada a registrar novedades Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) ante la Unidad de Información y análisis Financieros UIAF. | Concepto y respuesta de la UIAF. | 2025-08-30 | Oficina de Control Interno de Gestión. | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | PA-250-054-01 | Actualizar procedimiento de Gestión Contractual incluyendo la verificación a la debida diligencia para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT). | Procedimiento de Gestión Contractual aprobado y socializado. | 2025-05-30 | Secretaría General-Grupo de Contratos. | Coordinador Grupo Contratos
| PA250-018-14 | Establecer las bases a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contratista o proveedores para una Debida Diligencia dentro del SARLAFT. | Bases de datos de consulta para prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT). | 2025-05-30 | Secretaría General-Grupo de Contratos | Coordinador Grupo Contratos

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
2. REDES Y ARTICULACIÓN
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
2.1. Acción estratégica Redes Internas | PA250-018-15 | Realizar al menos 1 ejercicio de supervisión por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP al PTEP con el fin de tomar decisiones frente a la gestión de riesgos, promoción de la transparencia y gestión de la ética en los asuntos públicos. | Acta del Comité | 2025-10-31 | Dirección General | Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la JPMP
2.2 Acción estratégica Redes Externas | PA250-018-16 | Identificar las redes externas de la JPMP y realizar mapeo de instancias en las que participa la entidad por mandato legal o disposición normativa. | Matriz de Redes externas relacionadas con lucha contra la Corrupción y LA/FT de la JPMP. | 2025-09-30 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
| PA250-001-08 | Formular la Política anticorrupción y antisoborno de la UAEJPMP. | Política anticorrupción y antisoborno de la UAEJPMP aprobada. | 2025-05-30 | Subdirección General / Fiscalía General PMP/Mesa técnica misional / Secretaría General /Oficina Asesora de Planeación | Subdirector General / Fiscal General PMP/Jueces y Magistrados / Secretaria General / Jefe Oficina Asesora de Planeación

## 3.1 MODELO ESTADO ABI
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO / 3.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA / DIALOGO Y CORRESPONSABILIDAD
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
1. Lineamientos de transparencia activa | PA250-018-17 | Realizar piezas gráficas o campañas de comunicación que promuevan la revisión y actualización permanentemente de la información en el portal web de la Entidad, según corresponda a cada área, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. | Soportes de Dos (2) campañas de comunicación realizadas. | 2025-12-12 | Dirección General-Grupo de Comunicaciones / Oficina de Control Interno de Gestión | Coordinador del Grupo de Comunicaciones / Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
| PA250-016-04 | Consolidar la información suministrada por las diferentes dependencias a través del formato interno de reporte de actividades de participación ciudadana. | Reporte de actividades de participación ciudadana. | 2025-05-30 | Dirección General-Grupo de Comunicaciones. | Coordinador Grupo de Comunicaciones.
| PA250-018-18 | Desarrollar la Estrategia de Participación Ciudadana y rendición de cuentas 2025. | Informe de ejecución final. | 2026-01-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| PA250-016-01 | Mantener actualizado el menú PARTICIPA en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley 1712 de 2014, la Resolución 1519 de 2020 y por el DAFP. | Menú Participa de la entidad actualizado al 100% | 2025-12-15 | Dirección General-Grupo de Comunicaciones / Oficina de Tecnologías de Información y de las comunicaciones. | Coordinador del Grupo de Comunicaciones / Jefe Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones.
2. Lineamientos de transparencia pasiva | PA250-018-19 | Realizar el informe de seguimiento semestral de PQRSD en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y presentar los resultas ante la alta dirección. | Dos (2) informes de seguimiento semestral de PQRSD publicados. | 2026-01-10 | Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
| PA250-008-01 | Garantizar la oportunidad de la respuesta a través del seguimiento y control de la gestión a las PQRSD. | Cuatro (4) informes | 2024-10-31 | Secretaría General-Grupo Administrativo. | Coordinadora Grupo Administrativo.
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | PA250-016-011 | Diligenciar el "Autodiagnóstico Gestión de la Rendición de Cuentas" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Diagnóstico | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| PA250-016-012 | Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión de Política de Participación Ciudadana" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Diagnóstico | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| PA250-016-013 | Diligenciar el "Autodiagnóstico de Gestión Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" en el marco de la implementación de MIPG en la Entidad. | Diagnóstico | 2025-02-28 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| PA250-016-014 | Identificar los documentos o información de la gestión institucional que se deba publicar y socializar a los grupos de valor e interés. | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado. | 2025-03-30 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones
4. Accesibilidad | PA250-018-20 | Rediseñar portal web de la entidad que facilite que facilite el acceso a la información. (grupos étnicos, culturales del país y las personas con discapacidad). | Portal web rediseñado que incluya el criterio diferencial de accesibilidad legal. | 2025-11-28 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones / Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones / Jefe de la OTIC
5. Monitoreo del acceso a la información pública. | PA250-016-019 | Publicar mensualmente la ejecución de los contratos de la Entidad de la vigencia. | Doce (12) Publicaciones de la información de ejecución de contratos. | 2025-12-30 | Secretaría General- Grupo Contratos | Coordinador Grupo Contratos
| PA250-016-023 | Publicación, difusión, y eventos Institucionales de la UAE-JPMP | Publicaciones realizadas. | 2025-12-15 | Dirección General -Grupo de Comunicaciones | Coordinador Grupo de Comunicaciones
6. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés. | PA250-018-21 | Efectuar convocatoria interna a las áreas para la identificación, procesamiento y apertura de datos abiertos de la JPMP desde sus sistemas de información, a fin de facilitar su uso y aplicación, según Guía Datos Abiertos JPMP. | Datos abiertos identificados y publicados en el Link transparencia institucional y portales de datos abiertos Nacional y Distrital | 2025-12-15 | Oficina de Tecnologías de Información y de las comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina de Tecnologías de Información y de las Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación
7. Entrega de información en lenguaje sencillo que dé cuenta de la gestión institucional. | PA250-016-020 | Monitorear la publicación oportuna de la información de gestión institucional de la Entidad de cada anualidad. | Informe de Monitoreo | 2025-08-29 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Control Interno de Gestión | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
8. Apertura de Información Presupuestal, Institucional y de Resultados. | PA25-018-22 | Elaborar y publicar el informe de gestión de la anualidad. | Informe de gestión de la anualidad publicado. | 2025-01-31 | Todas las dependencias | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| PA250-016-016 | Elaborar y publicar los Estados Financieros trimestrales y de cierre de la vigencia, y los Reportes de la Ejecución Presupuestal. | Estados Financieros trimestrales y de cierre de la vigencia, y los Reportes de la Ejecución Presupuestal mensual. | 2025-12-31 | Secretaría General- Grupo Financiero | Coordinador Grupo Financiero
9. Cumplimiento normativo | PA-250-034-01 | Socializar cuatrimestral la identificación y actualización normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable a la Entidad. | Tres (3) boletines jurídicos. | 2025-08-31 | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina Asesora Jurídica
| PA-250-034-02 | Realizar revisión, actualizar y socializar procedimiento de expedición de actos administrativos. | Procedimiento de expedición de actos administrativos actualizado, publicado y socializado. | 2025-05-30 | Oficina Asesora Jurídica | Jefe de Oficina Asesora Jurídica
10. Plan de cumplimiento normativo | Riesgo-016 Control | Realizar cursos de actualización normativa. | Actas de asistencia trimestral a cursos de actualización normativa. | 2025-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica
11. Política de Alerta de irregularidades tempranas. | PA250-001-10 | Presentar para la aprobación de la política anticorrupción y antisoborno de la JPMP. | Política anticorrupción y antisoborno de la JPMP. | 2025-05-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## 3.2 INTEGRIDAD PÚBLICA
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO / 3.2 INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
1. Programas Gestión de Integridad | PA250-018-023 | Convocar a reuniones de "El café de la Integridad", para plantear las actividades de socialización y promoción del Código de Ética e Integridad. | Acta (Tres reuniones) | 2025-12-16 | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano
2.Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | PA250-018-024 | Presentar un informe anual de las actividades desarrolladas entorno al Código de Ética e Integridad. | Informe anual | 2025-12-16 | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | PA250-018-025 | Gestionar que los servidores públicos realicen la declaración de rentas y bienes. | Correos con solicitud de presentacion de la declaración de bienes y rentas | 2025-12-16 | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano
| PA250-018-026 | Actualizar la estrategia de prevención de conflicto de interés. | Estrategia aprobada | 2025-02-28 | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano
| PA250-018-027 | Implementar la estrategia de prevención de conflicto de intereses. | Informe de cumplimiento de la estrategia de prevención de conflicto de intereses. | 2025-12-15 | Secretaría General-Grupo de Talento Humano | Coordinadora Grupo de Talento Humano

## 3.3 DIÁLOGO YCORRESPONSABILIDAD
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO / 3.3 DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD
SUBCOMPONENTE/ ACCIÓN ESTRATÉGICA | COD. | ACTIVIDADES | ENTREGABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
1. Incentivos para motivar la cultura de la petición y rendición de cuentas. | PA250-018-028 | Realizar campañas de difusión al interior de la JPMP del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, su anexo técnico y evaluación al interior de la JPMP, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción. | Dos (2) campañas de difusión. | 2025-10-31 | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
2. Información de calidad y lenguaje comprensible | PA250-016-15 | Elaborar y publicar piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG | Piezas informativas sobre los avances institucionales de la implementación del MIPG | 2025-12-15 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección General- Grupo de Comunicaciones
3 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | PA250-016-32 | Realizar un Facebook Live con el Director General para responder inquietudes de los ciudadanos con relación a la gestión institucional. | Enlace del Facebook Live con el Director General realizado. | 2025-11-28 | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones
| PA250-016-31 | Socializar la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana mediante historias en Instagram y Facebook. | soporte de socialización de la oferta institucional y los espacios de participación ciudadana. | 2025-12-15 | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones
4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | PA250-016-25 | Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. | Informe de evaluación de la audiencia publicado. | 2025-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
5. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | PA250-016-34 | Capacitar respecto a la importancia de la participación ciudadana y rendición de cuentas. | Planilla de asistencia a capacitación o registro de capacitación realizada. | 2025-11-28 | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones
6.Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | PA250-016-30 | Ejecutar el Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano. | Informe de avance de ejecución del Plan de Trabajo de la política de Participación Ciudadana y Servicio Ciudadano. | 2025-12-15 | Dirección General- Grupo de Comunicaciones | Dirección General- Grupo de Comunicaciones

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
ANEXO TÉCNICO -PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025
4. INICIATIVAS ADICIONALES
COD. | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO (Entregable) | FECHA DE EJECUCIÓN | DEPENDENCIA | RESPONSABLE
PA250-018-29 | Construir la declaración del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 con la participación de los servidores y contratistas de la JPMP. | Actualización del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, numeral de Declaración. | 2025-04-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS | Documentar y socializar lecciones aprendidas y buenas prácticas de la dependencia. | Documentos de Lecciones aprendidas y buenas prácticas socializados. | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación / Fiscalía General PMP / Subdirección General / Mesa Técnica Misional / Oficina Asesora Jurídica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Fiscal General PMP / Subdirector General / Seccretario Técnico de la Mesa Técnica Misional / Jefe Oficina Asesora Jurídica
PA250-001-30 | Mejorar bases de datos de información histórica para consulta de registros misionales | Base de datos de información histórica para la consulta de registros misionales mejorada. | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
PA250-001-31 | Unificar base de datos de información de consulta por dependencias para mejorar tiempos de respuesta |  | 2025-11-28 | Oficina Asesora de Planeación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
PA250-039-02 | Continuar con la implementación del plan de capacitación del programa de inmersión en el rol para desempeñar funciones judiciales en la JPMP. | Soportes de evaluación recopilados por la Escuela de la JPMP. | 2025-12-15 | Escuela de la JPMP | Director Escuela de la JPMP
PA250-039-01 | Realizar la difusión permanente de la jurisprudencia y doctrina de los distintos órganos colegiados a los funcionarios judiciales de la JPMP. | Difusión de la jurisprudencia y doctrina de los distintos órganos colegiados a los funcionarios judiciales de la JPMP. | 2025-10-31 | Relatoría Tribunal Superior Penal Militar y Policial y Relatoría | Relator del Tribunal Superior Penal Militar y Policial y Relatoría